## Programación Plurianual
Cod: FO-CGP-2024-XXXX |  |  | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
COMITÉ DE GESTIÓN DE PROYECTOS
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS - PLAN - PROGRAMAS O PROYECTOS
Número:
NOMBRE DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO:
1. PROGRAMACIÓN DE METAS
ESTRUCTURA DE METAS |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL (Período de ejecución planificado)
Indicador Propósito |  | Meta | Unidad de medida | Ponderación (%) | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total Anual
Descripción del Indicador propósito |  | 5000 | Ha | 100% | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000
|  | Meta Anual Ponderada * |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
(*) Meta Anual Ponderada = (Meta año* Ponderación)/ Meta Propósito
2. PROGRAMACIÓN DE METAS POR COMPONENTES
ESTRUCTURA DE METAS POR COMPONENTES (Marco Lógico) |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL (Período de ejecución planificado)
Componente | Indicador | Meta Total del Plan, Programa o Proyecto | Unidad | Ponderación (%) | Trimestre 1 |  | Trimestre 2 |  | Trimestre 3 |  | Trimestre 4 |  | Total Acumulado | % Ponderado
[5 empty] | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado
COMPONENTE 1 |  |  |  | 35% |  | 4.167% |  | 14.17% |  | 14.17% |  | 2.5% |  | 35%
Componente 1 | Indicador 1.1 | 300000 | Libros | 5% | 100000 | 1.667% | 100000 | 1.667% | 100000 | 1.667% | 0 | 0% | 300000 | 5%
Componente 1 | Indicador 1.2 | 200000 | Estudiantes | 10% | 50000 | 2.5% | 50000 | 2.5% | 50000 | 2.5% | 50000 | 2.5% | 200000 | 10%
Componente 1 | Indicador 1.3 | 100000 | Profesores | 20% |  | 0% | 50000 | 10% | 50000 | 10% | 0 | 0% | 100000 | 20%
COMPONENTE 2 |  |  |  | 15% |  | 2.5% |  | 7.5% |  | 5% |  | 0% |  | 15%
Componente 2 | Indicador 2.1 | 80 | m2 | 5% | 40 | 2.5% | 40 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80 | 5%
Componente 2 | Indicador 2.2 | 200 | plg. | 5% | 0 | 0% | 200 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200 | 5%
Componente 2 | Indicador 2.3 | 500 | kg | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500 | 5% | 0 | 0% | 500 | 5%
COMPONENTE 3 |  |  |  | 20% |  | 0% |  | 10% |  | 5.278% |  | 4.722% |  | 20%
Componente 3 | Indicador 3.1 | 100 | Ha | 10% | 0 | 0% | 100 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | 10%
Componente 3 | Indicador 3.2 | 8000 | litros | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4000 | 2.5% | 4000 | 2.5% | 8000 | 5%
Componente 3 | Indicador 3.3 | 4500 | unidades | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2500 | 2.778% | 2000 | 2.222% | 4500 | 5%
COMPONENTE 4 |  |  |  | 15% |  | 0% |  | 2.857% |  | 7.619% |  | 4.524% |  | 15%
Componente 4 | Indicador 4.1 | 300 | casas | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200 | 3.333% | 100 | 1.667% | 300 | 5%
Componente 4 | Indicador 4.2 | 7000 | km | 10% | 0 | 0% | 2000 | 2.857% | 3000 | 4.286% | 2000 | 2.857% | 7000 | 10%
Componente 4 | Indicador 4.3 | 0 | - | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
COMPONENTE 5 |  |  |  | 15% |  | 0% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 15%
Componente 5 | Indicador 5.1 | 1500 | Libros | 15% | 0 | 0% | 500 | 5% | 500 | 5% | 500 | 5% | 1500 | 15%
Componente 5 | Indicador 5.2 | 0 | - | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
Componente 5 | Indicador 5.3 | 0 | - | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | 100% |  | 6.667% |  | 39.52% |  | 37.06% |  | 16.75% |  | 100%
Nota: Ingresar información únicamente en las celdas blancas.
FIRMA DE RESPONSABILIDAD
NOMBRE:
CÉDULA:
REPRESENTANTE LEGAL DE XX